## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2024-01-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Седова-2" от ПС 110 кВ "Центральная"яч.№40 на ТП-15 "Ввод№2"яч.№2. | Трассировка КЛ-10 "Седова-2" обозначение прохождения кабельной трассы на 18.01.2024 -21.01.2024. | Выполнено 21.01.2024
2 | 2024-01-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-15, Ввод №2 яч.2 | Включить СВН-10, отключить ВН-10 Ввод №2 . | Выполнено 04.01.2024
3 | 2024-01-04 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Седова-2" ПС 110 кВ "Центральная"яч.№40 | Отсоединение ограничителей перенапряжения ОПН-10 ф.А,ф.В,ф.С в яч.№40 на ПС 110 кВ "Центральная" для трассировки кабельной линии КЛ-10 "Седова-2" на 18.01.2024 - 21.01.2024. | Выполнено 18.01.2024, 11:30
4 | 2024-01-15 | ООО "РЭНК" | КЛ-10 "Электрон-2" от ПС 110 кВ "КСК" яч.№24 | Неотложная заявка. Отключить фидер 10 кВ "Электрон-2". КЛ-10 "Электрон-2" заземлить. | Выполнено 15.01.2024, 09:45
5 | 2024-01-17 | АО "Россети-Тюмень" Тюм.РЭС, АО "СУЭНКО" ТГЭС | ПС 110 кВ "Суходольская" 1С-10, КЛ-10 "Автоцентр-1 - ТП-1 Ввод №1 | ТО секции шин 1С-10 на 19.01.2024, 08:00 - 17:00.
6 | 2024-01-18 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1, Ввод №1 | В связи заявкой на КЛ-10 "Автоцентр-1" ПС 110 "Суходольская", 19.01.2024 собрать схему на ТП-1 включение СВН-10, отключить ВН-10 Ввод №1 18.01.2024 - 19.01.2024. | Выполнено 19.01.2024
7 | 2024-01-19 | ООО "ТННЦ" Отв.за эл/хоз Долгушин Е В. | КЛ-10 "Кернохранилище-1" от ПС 110 кВ "Загородная" яч.17 | Неотложная заявка на КЛ-10 "Кернохранилище-1 на 19.01.2024, 08:30
8 | 2024-01-19 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5, РУ-10 кВ яч.№1 Ввод №1 ПС Загородная КЛ-10 "Кернохранилище-1" | В связи с отключением КЛ-10 "Кернохранилище-1" на ТП-5 собрать схему РУ-10 кВ включением СВН-10. Выключатель ВН-10 Ввод №1 яч.1 отключить 19.01.2024, 08:30 | Выполнено
9 | 2024-01-25 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | РП-37, секция шин 1С-10 кВ | Неотложная заявка письмо №И-ТГЭС-2024 от 25.01.24. В ремонт 1С-10 на 26.01.2024, 08:00 - 17:00
10 | 2024-01-25 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 2Х1600 "Дом печати" РУ-0,4 кВ Ввод №1 | В связи заявкой АО "СУЭНКО" на вывод в ремонт 1секцию шин на РП-37, собрать схему на ТП "Дом печати" включением секционного выключателя СА-0,4 кВ, отключить АВ-0,4 кВ "Ввод-1" 07:00, 26.01.2024. | Выполнено 26.01.2024, 07:30
11 | 2024-01-29 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 "Седова-2" | Продление заявки до 29.02.2024.

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2024-02-01 | Тюм.ТЭЦ-1 филиала Энергосистема "Западная Сибирь"ПАО "Форвард Энерго" | ТТЭЦ-1 ЗРУ-10 яч.№105 В-10 "Судостроительный з-д 1" | ЗРУ-10 вывод в ремонт выключателя ячейка №105 В-10 "Судостроительный з-д 1" для ТО РЗА и АУВ 07:00, 05.02.2024 - 18:00, 06.02.2024. | Выполнено
2 | 2024-02-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 2х1600 кВА "Дом печати", 1Т, 1С-0,4 кВ | Вывести в ремонт трансформатор 1Т, секцию шин 1С-0,4 кВ для ТО чистки изоляции от пыли на оборудовании 12:00- 16:00, 11.02.2024. | Выполнено
3 | 2024-02-11 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 2х1600 кВА "Дом печати", В-10 1Т Ввод№1 | Вывести в ремонт выключатель 10 кВ В-10 1Т Ввод№1 для ТО и замены указательного блинкера ток.отсечки и ключа управления "откл", "вкл" на 16.02.2024, 08:00 - 18:00 | Выполнено
4 | 2024-02-14 | ООО "РЭНК" | РП-65,1С-10 | Вывод в ремонт 1 секция шин 10 кВ РП-65 для ТО на 19.02.24, 08:00-17:00. Просим согласовать отключение фид.10 кВ ТП3-1 ул.Перекопская,19 | Выполнено
5 | 2024-02-14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" к ПАО "СУЭНКО" ТГЭС | ТП-9 (3631) КЛ-10 "ТП 3202-Ввод №2", трансформатор 1Т. | Просим рассмотреть заявку на КЛ-10 ТП 3202-1 на ТП-9 (3631) для выполнения фазировки, чередования фаз жил кабеля на ТП-9(3631) Ввод№1 на 21.02.2024, 08:00 -17:00. | Выполнено
6 | 2024-02-21 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3 ул.Перекопская,19 | Собрать нормальную эксплуатационную схему ТП. Включить ВН-10 Ввод№1, отключить СВН-10 22.02.2024. | Выполнено 22.02.2024, 11:30

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
1 | 2024-02-26 | АО "СУЭНКО" ТГЭС | РП-37, 1С-10 кВ | Для БПР по наладке устройст РЗА 1С-10 кВ РП-37 будет отсуствовать эл/снабжение на В-10 Дом печати-1 с 12:00 до 17:00, 01.03.2024. | Согласовано, с переводом нагрузки на В-10 Дом печати-2.
2 | 2024-02-27 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 2х1600 кВА Дом печати, АВ-0,4 Ввод №1 | В связи поданной заявки АО "СУЭНКО" на 1С-10, РП-37 перевести нагрузку на Ввод №2, трансформатор "2Т" ТП 2х1600 Дом печати 01.03.2024, до 08:00 ч. | Выполнено
3 | 2024-02-27 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 2х1600 кВА Дом печати, трансформатор 1Т, выключатель В-10 "1Т" | Произвести техническое обслуживание ТО-1 трансформатора 1600 кВА 1Т, вакуумного выключателя 10 кВ В-10 "1Т" 01.03.2024, с 08:00 до 17:00. | Выполнено
4 | 2024-03-01 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП 2х1600 кВА Дом печати | 02.03.2024, 08:00 ТП 2х1600 Дом печати собрать нормальную эксплуатационную схему. | Выполнено
5 | 2024-03-05 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ "КСК",ЗРУ-10 яч.№29 "Стройкомплект-Д1" | Отключить В-10 Стройкомплект-Д1 включить ЗН КЛ яч.№29, 12.03.2024, 08:00 - 18:00 для замены прибора учёта и трансформаторов тока 10 кВ. | Выполнено
6 | 2024-03-05 | Россети-Тюмень, ТЭС | ПС 110 кВ "Центральная, В-10 Седова-2 (КЛ-10 ПС Центральная ф.Седова-2 на ТП-15 Ввод№2) | Для ТО выключателя 10 кВ В-10 Седова-2 08:00, 19.03.2024 - 17:00, 19.03.2024. | Согласовано
7 | 2024-03-08 | Управа Центрального АО г.Тюмени | РП/ТП-1 Новгродская, 2С-0,4 кВ | С предстоящими выборами президента РФ, обеспечить бесперебойное электроснабжение здания АБК по ул.Новгродская,10 произвести подключение и опробование дизель генератора на 12.03.2024. Организовать дежурство ответственных лиц. | Выполнено
8 | 2024-03-08 |  | РП/ТП-1 Новгродская, 2С-0,4 кВ | На РП/ТП-1 Новгродская, отключить 2С-0,4 кВ для подключения к резервной ячейке РУ-0,4 кВ кабельную линию от дизель-генератора 12.03.2024 - 19.03.2024. | Выполнено
9 | 2024-03-20 | УК Система | ТП-2 РУ-0,4кВ, ф.ГРЩ-2-2, ф.ГРЩ-2-2 | Отключить ф.ГРЩ-2-1, ф.ГРЩ-2-2 от ТП-2 для БПР выполнения ТО ВРУ-0,4 в здании ТРЦ 15:00 - 18:00, 26.03.2024. | Выполнено
10 | 2024-03-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ КСК, ЗРУ-10 яч.№17 "Стройка" | Отключить В-10 Стройка яч.№17 ПС 110 кВ КСК с включением ЗН КЛ 08:00 - 12:00, 26.03.2024 для БПР по замене ТТ-10 кВ в ячейке. | Выполнено
11 | 2024-03-20 | Россети-Тюмень, ТЭС | КВЛ-110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 - Граничная с отпайками | Для ТР ЛР-110 ТТЭЦ-1 на ПС Граничная, ВВИ 1ОПН-110 КЛ ТТЭЦ-1-Граничная на ПС Граничная 01:00, 27.03.2024 - 19:00, 29.03.2024. | Выполнено вывод в ремонт линии с отпайками с 22:00, 26.03.2024 - до 06:00, 27.03.2024
12 | 2024-03-20 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110 кВ КСК, 2С-110, трансформатор 110кВ 2Т | ТО оборудования ячейки трансформатора 110 кВ 2Т 27.03.2024, 08:00-29.03.2024, 17:00 | Выполнено 26.03.2024 - 29.03.2024

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2024 г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд