## Январь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за январь 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
январь
1 | 29.01.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнение плановых работ. | ТП-1 | 1). На ТП-1 от ПС 110кВ Суходольская вывести в ремонт КЛ-10 Автоцентр-1 для БПР по текущему ремонту КЛ на ТП-1 29.01.18г. с 9-00 до 17-00ч. 2). На ТП-1 от ПС 110кВ Суходольская вывести в ремонт КЛ-10 Автоцентр-2 для БПР по текущему ремонту КЛ на ТП-1 30.01.18г. с 9-00 до 17-00ч. | Выполнено.
2 | 29.01.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнение плановых работ. | ТП-39 | 1). На ТП-39 от ПС 110кВ Суходольская вывести в ремонт КЛ-10 03-1 для БПР по текущему ремонту КЛ на ТП-39 29.01.18г. с 9-00 до 17-00ч. 2). На ТП-39 вывести в ремонт 1С-10 для ТР оборудования 29.01.18г. с 9-00 до 17-00ч. 3). На ТП-39 от ПС 110кВ Суходольская вывести в ремонт КЛ-10 03-2 для БПР по текущему ремонту КЛ на ТП-39 30.01.18г. с 9-00 до 17-00ч. 4).На ТП-39 вывести в ремонт 2С-10 для ТР оборудования 30.01.18г. с 9-00 до 17-00ч. | Выполнено.
3 | 25.01.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнение внеплановых работ. | РП Правобережный, ГРП. | 1). Вывести в ремонт КЛ-10 ГРП ТСЗ от РП правобережный на ГРП для БПР по АВР. | Выполнено 30.01.18г.

## Февраль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за февраль 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
февраль
1 | 09.02.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнение внеплановых работ. | РП-2 ("Кросно"), ТП (Котельная) | 1). На РП-2 вывести в ремонт КЛ-10 Котельная для БПР по АВР 09.02.18г. с 9-00 до 19-00ч. | Выполнено 09.02.18г. 17-00ч. Н/Д №31
2 | 12.02.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнение плановых работ по ТО. | РП-10 ВЗКСМ, ЗРУ-10, ТП-1а. | 1) с9-00ч 12.02.18г. по 13.02.18г. До 17-00ч. Вывести в ремонт поочерёдно 1С-10, 2С-10 для БПР по ТО. 2) с9-00ч 12.02.18г. по 13.02.18г. До 17-00ч. Вывести в ремонт ТП-1а для ТО. | Выполнено 12.02.18г. 17-00ч. Н/Д №32
3 | 17.02.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнение плановых работ по ТО. | РП-121, СВ-10 | 17.02.18г с 10-00ч до 17-00 вывести в ремонт СВ-10 для БПР по замене блока защит в ячейке РЗА секционного выключателя. | Выполнено 17.02.18г. 16-00ч. Н/Д №33
| 22.02.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" выполнение плановых работ по ТО. | ТП-37, КЛ-10 ТП-45 | 22.02.18г.с 15:13ч до 17-00ч 23.02.18г. вывести в ремонт КЛ-10 ТП-45 для БПР по аварийно-восстановительным работам на КЛ. | Выполнено 22.02.18г. 17-57ч. Н/Д №34

## Март
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
март

## Апрель
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
апрель
1 | 13.04.18г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВРУ-0,4 №02 ТЦ Остров | 13.04.18г с 7-00ч до 09-00ч. Вывести в ремонт КЛ-0,4 ВРУ №02 ТЦ Остров для БПР по ТО ВРУ-0,4 №02 ТЦ Остров и кабельных наконечников. | Выполнены 13.04.18г. 08-30.
2 | 17.04.18г | ПАО "СУЭНКО" | ТП-4, Р-0,4 Жилой дом (бараки) | 17.04.18г с 9-00ч до 12-00ч. Вывести в ремонт КЛ-0,4 Жилой дом (бараки) от ТП-4 для БПР по замене приборов учёта домов ул. Барабинская 1а,1б,1в | Выполнены Организационные и технические мероприятия 17.04.18г. 9-00ч, введено в работу12-00ч 17.04.18г.
3 | 19.04.18г | ООО "ПСК Дом" | ВЛ-10 ТП-38 | 22.04.18г с 9-00ч до 17-00ч. Вывести в ремонт ВЛ-10 ТП-38 для БПР в охранной зоне ВЛ по планировке грунта и забивке свай организацией ООО "ПСК Дом" | Выполнены Организационные и технические мероприятия. Допуск сторонней организации в охранной зоне ВЛ-10 ТП-38.
4 | 26.04.18г | ООО "ТСЗ" | ТП-6 | 1) 26.04.18г с 10-00ч на ТП-6 выполнить перевод нагрузки с Т №11 на Т №9. 2) 26.04.18г с 10-00ч по 30.04.18г до 17-00ч Вывести в ремонт трансформатор №11 для ТО. | 1) Выполнен перевод нагрузки с Т-11 на Т-9; 2) Выведен в ремонт Т-11, подгатовка рабочего места, Допуск.
5 | 27.04.18г | ООО "Броско" | ТП-26, РУ-0,4кВ, фид.Стройка | 27.04.18г с 10-30часов на ТП-26 вывести в ремонт КЛ-0,4 кВ "Стройка" для БПР по ремонту кабельной линии. | Выполнен 27.04.18г. 10-30.

## Май
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
май
1 | 25.04.18г | ООО "2-МЕН ГРУПП" | ТП-26, РУ-0,4кВ | 04.0518г с 9-00ч 1) Отключить Р-0,4кВ 2 МЕН ГРУПП Ввод-1. 2) Вывести в ремонт КЛ-0,4 2МЕН ГРУПП Ввод-1 для демонтажа кабельной линии, приборов учёта. | Выполнено 04.05.18г. 11-30ч
2 | 30.04.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПАО "Тюменские моторостроители" | В связи с заключением договора субаренды оборудования ООО "Управляющая компания- Тюмеские моторостроители" выполнить с 02 мая по 30 мая осмотр электрооборудования находящееся в ПАО "ТМ" и осмотр приборов учёта с оформлением соответствующих Актов. | Выполнено 30.05.18г. Оформлены акты осмотров ПУ в колличестве 68 шт.
3 | 04.05.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-4, РУ-10кВ | 04.05.18г с 12-00 до 15-00ч собрать нормально-эксплуатационную схему на РП-4 после успешного срабатывания защит АВР-10. | Выполнено 04.05.18г. 15-00ч
4 | 07.05.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП Орион, РУ-10/0,4кВ | 10.05.18г Организация осмотра приборов учёта на потребительском ТП Орион | Выполнено 10.05.18г.
5 | 15.05.18г. | АО "Тюменьэнерго" ТРС | фидер Автоцентр-1 от ПС 110/10 Суходольская (КЛ-10 Автоцентр-1 на ТП-1 Ввод-1) | 15.05.18г.19-00ч кратковременное отключение фидера Автоцентр-1 для отыскания земли в сети 10 кВ на ПС 110/10 Суходольская. | Выполнено 10.05.18г. 19-01ч
5 | 15.05.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 | 15.05.18г.19-00ч в связи с кратковременным отключением фидера Автоцентр-1 для отыскания земли в сети 10 кВ на ПС 110/10 Суходольская на ТП-1 включить СА-0,4кВ, отключить В-10 Ввод-1 (Автоцентр-1). После, по команде диспетчера собрать нормально-эксплатационную схему на ТП-1. | Выполнено 10.05.18г. 19-01ч
7 | 16.05.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПАО "Тюменские моторостроители" ТП-71А | 17.05.18г выполнить допуск приборов учёта потребителей "АСС Полимер", "Вега Логистик". | Выполнено 17.05.18г.
8 | 16.05.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-3 | Выполнить 17.05.18г. ТО (покраску) фассада здания 2БКТП-1000. | Выполнено 17.05.18г.
9 | 24.05.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис, ПАО "Фортум" ТТЭЦ-1 | ВЛ-110 Моторный-1, ВЛ-110 Моторный-2 | 24.05.18г с 15-00ч Вывести в ремонт ВЛ-110 Моторный-1,(2); для БПР по демонтажу провисших грозотросов на территории ОРУ-110 между приемным поралом 110кВ ТТЭЦ-1 и двухцепной опорой №1 ВЛ-110 Моторный-1,(2). | Выполнено 25.05.18г. 05-15ч
10 | 26.05.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-14 (ТСЗ) | 26.05.18г. 9-00ч. Вывести в ремонт Т-1 для БПР по устранению течи на кровле ТП и ТО трансформатора ТМ-630 кВа. | Выполнено 26.05.18г. 14-20ч

## Июнь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
июнь
1 | 04.06.18г. 12:00 | ООО "Агентство Интеллект-Серпвис" | ПС-110кВ КСК ЗРУ-10, фидер 10кВ Линейный-1; ТП-10 Ввод-1. | 1) Вывести в ремонт КЛ-10 Линейный-1 для ТО ; 2) На ТП-10 включить СВН-10, отключить Ввод-1, включить ЗН КЛ. 3) На ПС 110кВ КСК яч.№15 отключить В-10 Линейный тележку выкатить в ремонт, включить ЗН КЛ. 4) После выполнения ТО включить КЛ-10 Линейный-1 под рабочее напряжение и нагрузку. | Выплонено 04.06.18г. 17:00
2 | 09.06.18г. 08:00 | ООО "Агентство Интеллект-Серпвис" | ТП-1,ТП-8 РУ-10кВ | 09.06.18г с 8-00ч.Вывести в ремонт КЛ-10 ТП-8-1, для выполнения АВР кабельной линии. | Выполнено 10.06.18г.
3 | 10.06.18г. 14:00 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1,ТП-8 РУ-10кВ | В связи окончанием АВР по КЛ-10 ТП 8-1, собрать нормально эксплуатационные схемы на ТП-1, ТП-8. | Выплонено 10.06.18г. 14:35
4 | 20.06.18г. 18:00 | ПАО "СУЭНКО" | ПС-110кВ КСК ЗРУ-10, фидер РП 22-1 | 20.06.18г. 18:00 Отключить и выкатить в ремонт тележку В-10 РП 22-1 яч.№25. | Выполнено 20.06.18г. 18:15ч.
5 | 21.06.18г. 17:00 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10/0,4кВ Правобережный РУ-10кВ; ГРП (ТСЗ) РУ-10кВ | 21.06.18г. с17:00ч. Вывести в ремонт КЛ-10 ГРП (ТСЗ) для отыскания места повреждения, ремонта и ВВИ. | Выполнено 30.06.18г. 17:00ч
6 | 22.06.18г. 21:30 | ПАО "СУЭНКО" | ПС-110кВ КСК ЗРУ-10, фидер РП 22-1 | 22.06.18г.21:30ч. Включить под рабочее напряжение фидер РП 22-1 яч.№25, проверка контроля изоляции и нагрузку. | Выполнено 22.06.18г. 21:56ч
7 | 25.06.18г. 17:30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС-110кВ КСК ЗРУ-10, фидер РП 1-1 | 25.06.18г. С 17:30ч Вывести в ремонт КЛ-10 РП 1-1 для ремонта и ВВИ. | Выполнено 26.06.18г. 17:00ч
8 | 25.06.18г. 08:30 | ПАО "ФОРТУМ" ТТЭЦ-1 | КЛ-10 Судостроител-1 | 26.06.18г с 08:00ч до 23-00ч вывести в ремонт КЛ-10 Судостроитель-1 для БПР на 1С-10 в ЗРУ ТТЭЦ-1. | Выполнено 26.06.18г. 08:00ч
9 | 27.06.18г. 19:30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10/0,4кВ Правобережный РУ-10кВ; ТП-1 (ТСЗ) РУ-10кВ | 27.06.18г. с19:30ч. Вывести в ремонт КЛ-10 ТП-1 (ТСЗ) для ремонта и ВВИ. После выполненных работ, включить КЛ под рабочее напряжение от РП-10/0,4кВ Правобережный. | Выполнено 27.06.18г. 01:00ч
10 | 27.06.18г. 19:30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 (ТСЗ) РУ-10кВ, фидер ТП-6; ТП-6 трансформатор №9 | 27.06.18г. с19:30ч. Вывести в ремонт трансфоматор №9, КЛ-10 Т9 на ТП-6 для ремонта и ВВИ. | Выполнено 27.06.18г. 20:00ч
11 | 28.06.18г. 08:30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10/0,4кВ Правобережный РУ-10кВ; ТП-1 (ТСЗ) РУ-10кВ | Собрать нормально-эксплатационную схему питания на ТП-1 (ТСЗ). | Выполнено 28.06.18г. 09:30
12 | 28.06.18г. 08:30 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 (ТСЗ) РУ-10кВ, фидер ТП-6; ТП-6 трансформатор №9 | 1) На ТП-1 (ТСЗ) Включить фидер 10кВ ТП-6; 2) На ТП-6 включить трансформатор №9 | Выполнено 28.06.18г. 18:30
13 | 28.06.18г. 14:30 | ООО "Дорстрой" | РП-3 (ТМ) РУ-10кВ, В-10 Хлебазавод | 28.06.18г. с14:30 На РП-3 (ТМ) Отключить и заземлить фидер 10кВ Хлебозавод для устранения неисправностей на ВЛ. Включить по каманде диспетчера ООО "Дорстрой"после выполлненных работ под рабочее напряжение и нагрузку фидер Хлебозавод. | Выполнено 28.06.18г. 14:30, 17:15
14 | 28.06.18г. 23:00 | ПАО "ФОРТУМ" ТТЭЦ-1 | КЛ-10 Судостроител-1 | Включение КЛ-10 Судостроител-1 под напряжение и нагрузку. | Выполнено 28.06.18г. 01:10

## Июль
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
июль
1 | 04.07.18г. | АО "Тюменьэнерго" ТРС | ВЛ-10кВ Б-Тараскуль | ВЛ-10кВ Б-Тараскуль вывести в ремонт для БПР на линии 04.07.18 с 10-00 часов по 05.07.18г. до 17:00ч. | Выполнено, 05.07.18г. с10:00ч до 17:00ч.
2 | 11.07.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-14 (ТСЗ) РУ-0,4кВ фидер Гаражи, Новгородская, 27 | 11.07.18г. с17:20 по 14.07.18г.до 17-00ч. На ТП-14 (ТСЗ) вывести в ремонт КЛ-0,4 Гаражи для АВР кабельной линии. | Выполнено, с 11.07.18г. 17:20ч. по 14.07.18г.10:00ч.
3 | 05.07.18г | Тюменская ТЭЦ-1 ПАО "Фортум" | ВЛ-10кВ Торфосклад | 10.07.18г. с 03:00ч до 21:00ч вывести в ремонт ВЛ-10кВ Торфосклад для БПР по поверке РЗА, ТТ-10 на 3С-10 ЗРУ-10 ТТЭЦ-1. | Выполнено, 10.07.18г.
4 | 06.07.18г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т | На ПС 110кВ КСК 18.07.18г. с 08:00ч. до 20:00ч. 15.08.18г.вывести в ремонт 2Т, 2С-110 для БПР по замене масла в баке трансформатора 20 мВа и среднего ремонта; текущего ремонта ОД-110 2Т и КЗ- 110 2Т; текущего ремонта 2ТН-110. | Выполнено, с 18.07.18г. 08:00ч. по 13.08.18г.17:00ч. Оформлена заявка на продление до 24.08.18г.
5 | 09.07.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВЛ-10кВ Торфосклад | 11.07.18г.с 10:00ч. до 21:00 ч. вывести в ремонт ВЛ-10кВ Торфосклад для БПР на приёмном портале ОРУ-110 Тюменской ТЭЦ-1 по ТО кабельной линии 10кВ и портала. | Выполнено, 11.07.18г.18:00ч.
6 | 09.07.18г. | Тюменская ТЭЦ-1 ПАО "Фортум" | КЛ-10кВ ЗМЗ-1 | 11.07.18г. с10:00ч до 21:00ч вывести в ремонт КЛ-10кВ Торфосклад для БПР по поверке РЗА, ТТ-10 на 1С-10 ЗРУ-10 ТТЭЦ-1. | Выполнено, 11.07.18г.
7 | 16.07.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Автоцентр-1 | Отключить на ПС 110кВ Суходольская фидер Автоцентр-1 для ВВИ кабельной линии 10кВ на 17.07.18г с 06:00ч до 17:00ч. | Выполнено, 17.07.18г.
8 | 19.07.18г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Автоцентр-1 | Вывести в ремонт на ПС 110кВ Суходольская КЛ-10кВ Автоцентр-1 25.07.18г. с 06:00ч. до 17:00ч. для отыскания места повреждения. | Выполнено, 25.07.18г.

## Август
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
август
1 | 06.08.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Мотрорный 1, ВЛ-110 ТТЭЦ-1- Моторный 2 | ПАО "Фортуму" ТТЭЦ-1. 12.08.2018г. с 09:00 до 17:00 часов вывести в ремонт двухцепную ВЛ-110кВ ТТЭЦ-1- Моторный 1,(2) для БПР по ремонту грозотросов от опоры ВЛ №1 до приемных порталов ВЛ на Тюменской ТЭЦ-1. | выполнено, 12.08.2018г. с 11:00 до 15:00 часов.
2 | 06.07.18г. Продление от 13.08.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т, 2С-110 | На ПС 110кВ КСК просим разрешения продления срока выведенного в ремот оборудования 2Т, 2С-110 до 27.08.2018г. Для продолжения работ по замене масла в баке трансформатора 2Т- 20 мВа и среднего ремонта; текущего ремонта ОД-110 2Т и КЗ- 110 2Т; текущего ремонта 2ТН-110. | выполнено.
3 | 23.08.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т, 2С-110 | АО "Тюменьэнерго" На ПС 110кВ КСК просим разрешения вкключения под рабоячее напряжение и нагрузку 2С-110, 2Т после завершения ремонтных работ на оборудовании с 15:00 часов 23.08.2018г. | выполнено, включение трансформатора 2Т на холостой ход.
4 | 26.08.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК, 2Т | На ПС 110кВ КСК 27.08.2018г. включить под нагрузку 2Т (собрать нормально-эксплуатационную схему подстанции) | выполнено 27.08.2018г. 17:00ч.
5 | 24.08.2018г. | ООО "Управляющая компания "Нефтяник" | ТП-18, ВРУ-0,4кВ Ввод-1, (2) | Для БПР по замене трансформаторов тока ВРУ №1 с 09:00-10:30ч, ВРУ №2 жилого дома ул.Избышева,6 с 10:30-13:00ч, ВРУ №3 с 13:00-15:00ч. 27.08.2018г. отключить питание от ТП-18. | выполнено.
6 | 29.08.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | КЛ-10 Автоцентр-1 | Отключить КЛ-10 Автоцентр-1 для отыскания мкста повреждения кабельной линии 29.08.2018г. с 02:57ч. | выполнено.

## Сентябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
сентябрь
1 | 01.09.2018г. | ООО "ЕвроАвто" | КЛ-10 Матрица-1 от РП-1 (ООО "Кросно") | КЛ-10 Матрица-1 вывести в ремонт для БПР для отыскания места повреждения и выполнения АВР 01.09.18г с 14-00ч. | Оперативные переключения выполнены, 01.10.2018г. в14-00ч.
2 | 05.09.2018г. | ПАО "Фортум" Тюменская ТЭЦ-1 | КЛ-10 ЗМЗ-1 на РП-3 | Вывести в ремонт КЛ-10 ЗМЗ-1 для БПР на 3 секции шин 10кВ ТТЭЦ-1 с 8-00ч. до 17-00ч. 06.09.18г. | Оперативные переключения выполнены, 06.09.18г. в 8-00ч.,17-00ч.
3 | 07.09.2018г. | ООО "ЕвроАвто" | РП-1 (ООО "Кросно"), КЛ-10 Матрица-1 | Включить КЛ-10 Матрица-1 под рабочее напряжение 07.09.18г с 11-00ч. | Оперативные переключения выполнены, 07.09.18г. в 11-25
4 | 11.09.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | ВЛ-10 Нефтебаза отпайка на ТП-4 | Вывод в ремонт ВЛ-10 Нефтебаза с отпайкой на ТП-4 для БПР в охранной зоне ВЛ-10 спецавтотехники АО "Мостострой-11 по устройству буронабивных свай шумозащитных экранов в р-не ул. Дамбовская 2/22 с 8-00ч. до 17-00ч. 12.09.18г. | Оперативные переключения выполнены, 12.09.18г. в 08-00ч.,17-00ч.
5 | 12.09.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | ВЛ-10 Нефтебаза отпайка на ТП-4 | Вывод в ремонт ВЛ-10 Нефтебаза с отпайкой на ТП-4 для БПР в охранной зоне ВЛ-10 спецавтотехники АО "Мостострой-11 по устройству буронабивных свай шумозащитных экранов в р-не ул. Дамбовская 2/22 с 10-00ч. до 15-00ч. 13.09.18г. | Оперативные переключения выполнены, 13.09.18г.в 10-00ч.,15-00ч.
6 | 13.09.2018г | ООО "ТСЗ" | КЛ-0,4кВ ГК "Штурвал" от ТП-6 (ООО "ТСЗ") | Отключить КЛ-0.4кВ ГК "Штурвал"для перемонтажа кабельной линии в переходе через дорогу 14.09.2018г. с 11-00ч. до 15-00ч. | Оперативные переключения выполнены, 14.09.18г. в 11-00ч.,15-00ч.
7 | 18.09.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП "Правобережный, ТП-20, ТП-21 | Включить под рабочее напряжение от РП "Правобережный" новые КЛ-10 к трансфрматорным подстанциям ТП-20, ТП-21 по праграмме, для пуско-наладочных работ 18.09.18г. с 17-00ч. | Оперативные переключения выполнены по программе, 18.09.18г. в 17-30ч.
8 | 18.09.2018г | ПАО "СУЭНКО" | ВЛ-10 Нефтебаза отпайка на ТП-4 | Вывод в ремонт ВЛ-10 Нефтебаза с отпайкой на ТП-4 для БПР по текущему ремонту ВЛ с 09-00ч. до 17-00ч. 19.09.18г. | Оперативные переключения выполнены, 19.09.18г. в 09-00ч.,17-00ч.
9 | 25.09.2018г | ООО "ТСЗ" | ф.КЛ-0,4кВ "Офис" от ТП-14 (ООО "ТСЗ") | Включить ф. КЛ-0.4кВ "Офис"для пуско-наладки ВРУ-0,4кВ здания 27.09.2018г. с 11-00ч. | Оперативные переключения выполнены, 27.09.18г. в 11-00ч.
10 | 25.09.2018г | ООО "Приборостроительный завод" | ТП-9, Ввод-1 от ТП-Союз | Отключить на ТП-9 ВН-10 Ввод-1 ТП-Союз для ремонтных работ на кабельной линии на ТП-Союз на 25.09.2018г. | Оперативные переключения выполнены, 25.09.18г в 11-00ч., 26.09.18г в 10-00ч.
11 | 26.09.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ГРП (ООО "ТСЗ"),В-10 ТП-14 | Включить ф. КЛ-10 ТП-14 под рабочее напряжение и нагрузку после АВР на 26.09.2018г. с 09-00ч. | Оперативные переключения выполнены, 26.09.18г. в 09-10ч.
12 | 26.09.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ Суходольская, ТП-1, КЛ-10 "Автоцентр-1" | Вывести в ремонт КЛ-10 "Автоцентр-1" для АВР на 26.09.18г. с 8-00ч. | Оперативные переключения выполнены, 26.09.18г. в 11-30ч.
13 | 26.09.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ Суходольская, ТП-1, КЛ-10 "Автоцентр-1" | 27.09.18г. Включить под рабочее напряжение и нагрузку КЛ-10 "Автоцентр-1" после ВВИ и проведения АВР. На ТП-1,ТП-8,ТП-37 собрать нормальные схемы сетей. | Оперативные переключения выполнены, 27.09.18г. в 11-58ч.
14 | 27.09.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП "Правобережный, ТП-20, ТП-21 | На ТП-20, ТП-21 по праграмме, для пуско-наладочных работ включить силовые трансформаторы 28.09.18г. с 09-00ч. | Оперативные переключения выполнены по программе, 28.09.18г. в 10-30ч.

## Октябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Октябрь
1 | 29.09.18г. | Дёмин В.А. | ПС 110кВ "ТМ" ЗРУ-10 яч.№3 ТП-44. КТП-160-10/0,4кВ г.Тюмень, 1й км. Старого Тобольского тракта, строение 14 | В связи с восстановлением КЛ-10 от ячейки №36 ПС 110кВ "ТМ" на КТП-160, прошу возобновить электроснабжение во исполнении договора №14614 от 01.12.14г. с 14-00 часов 01.10.18г. Протокала ВВИ КТП, КЛ-10 прилагается. | Оперативные переключения, выполнены 01.10.2018г. 14-00ч.
2 | 03.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10/0,4 "Правобережный" РУ-0,4кВ | 05.10.18г. с 09-00ч. на РП "Правобережный" вывести в ремонт поочерёдно 1С-0,4кВ, 2С-0,4кВ для БПР по ТО секций 0,4кВ (устранения дефекта крепёжных узлов предохранителей с шинами на основании гарантийных обязательств ООО "Зодчий"). | Оперативные переключения, допуск бригады ООО "Зодчий" выполнены 04.10.2018г. 09-00ч., наряд допуск закрыт 04.10.2018г. 14-00ч.
3 | 05.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-10/0,4 "Правобережный" РУ-10кВ | 06.10.18г. с 08-00ч. На РП "Правобережный" в РУ-10кВ, яч.№12 выполнить организационные и технические мероприятия по допуску персонала РЗА для наладки цепей автоматики защит на В-10 ТП-1, после окончания работ собрать нормально-эксплуатационную схему. | Оперативные переключения, допуск персонала РЗА ООО "Зодчий" выполнены, распоряжение закрыт 06.10.2018г. 08-00ч.,12-00ч.
4 | 05.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-38 | 06.10.18г. с 08-30ч. Вывести в ремонт ТП-38 для СМР в охранной зоне ТП, по переносу потребительских КЛ-0,4кВ на строительной площадке мкр. Правобережный персоналом ООО "Энергострой". | Оперативные переключения выполнены 06.10.2018г. 09-00ч.
5 | 05.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-20, ТП-21 | 06.10.18г. с 09-30ч. На ТП-20, ТП-21 включить под рабочее напряжение и в нагрузку силовые трансформаторы 1Т, 2Т. | Выполнено 06.10.18г. 10-00ч.
6 | 11.10.2018г. | ООО "ДОРСТРОЙ" | КЛ-10 ТП 22-1 | 12.10.18г. с 09-30ч.по 18-00ч. На РП-21 вывод в ремонт 1С-10кВ для ТР, просим соглосовать отключение КЛ-10 на ТП-22. | Согласовано, 11.10.18г.
7 | 11.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-22, КЛ-10 РП 21-Ввод№1 | В связи выводом в ремонт 1С-10кВ на РП-21 ООО "ДОРСТРОЙ" 12.10.18г. с 09-30ч.по 18-00ч. На ТП-22 включить СВН-10, отключить ВН-10 Ввод№1, с согласования диспетчером ООО "ДОРСТРОЙ" включить ЗН КЛ РП 21-Ввод№1. | Оперативные переключения выполнены 12.10.2018г. 09-30ч., 18-00ч.
8 | 11.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-32 (Тюменские моторостроители), фидер 0,4кВ "Конюшня" | В связи с обращением учреждения Тюм.обл. "Областной спортивной школы олимпийского резерва" о замене ПУ на ВРУ-0,4кВ КСБ "Рубин"12.10.18г. с14-00ч.оперативному персоналу выполнить на ТП-32 все организационно-технические мероприятия по отключению фидера 0,4кВ "Конюшня" (КСБ "Рубин"). | Выполнено 12.10.18г. 14-00ч., 17-00ч
9 | 21.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6, 1Т | 22.10.2018г. С 08-00ч до 12-00ч. Вывести в ремонт на ТП-6 трансформатор 1Т, 1С-0,4кВ для ТО трансформатора,секции шин и для БПР подключения тех.присоединения к сети 0,4кВ согласно выданных ТУ на 70 кВт ООО "Бетта" Захарова Н.В. | Выполнено 22.10.18г. 08-00ч., 12-00ч.
10 | 26.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-14 | Вывести в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в ремонт для БПР по демонтажу трансформатроов тока 10кВ в связи поверкой ПУ с межповерочным интервалом на 27.10.18г. с 09-00ч. До 13-00ч. | Выполнено 27.10.18г. 09-00ч., 13-00ч.
11 | 29.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-14 | Вывести в ремонт 1Т, 1С-0,4кВ в ремонт для БПР по монтажу трансформатроов тока 10кВ после поверки ПУ на 30.10.18г. с16-00ч. До 17-30ч. | Выполнено 30.10.18г. 16-00ч., 17-30ч.
12 | 29.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-4, фидер 0,4кВ "Барабинская 1А,1Б,1В" | 31.10.18г. 14-00ч. на ТП-4 в РУ-0,4кВ отключить АВ 0,4кВ "Барабинская 1А,1Б,1В" для БПР по переключению питания домов на ТП-21. | Выполнено 31.10.18г. 14-00ч.
13 | 29.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-21 | 31.10.18г. с14-00ч. до 15-30 произвести перевод нагрузки домов по ул.Барабинская 1А,1Б,1В с ТП-4 на ТП-21. Включить на ТП-21 яч.1-9 фидер Барабинская 1А,1Б,1В; яч.2-9 фидер Барабинская 1А,1Б,1В. В распределительном устройстве РЩ-0,4 на стороне потребителя перекидной рубильник 0,4кВ включить в положение "1" питание от КЛ-0,4кв ТП-21-1. Все операции по переводу нагрузки выполнять совместно с представителями ПАО "СУЭНКО". | Выполнено 31.10.18г. 14-00ч.,15-30ч.
14 | 30.10.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-5 | 31.10.18г. с16-00ч. до 19-30ч. На ТП-5 вывести в ремонт трансформатор 1Т для ТО. | Выполнено 31.10.18г. 16-00ч.,19-00ч.

## Ноябрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Ноябрь
1 | 02.11.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ВЛ-10 "Нефтебаза" с отпайкой на ТП-4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 "Нефтебаза" с отпайкой на ТП-4, ТП-131 для БПР по отсоединению проводов отпайки ТП-4 с опоры №24 с 09-00ч по 11-00ч 06.11.18г. | Работы выполнены 06.11.18г. с 09-00 по 11-00ч.
2 | 09.11.2018г. | ООО "ТюменьСтройИнвест" | РП-1 (ОАО "Кросно") КЛ-10 Матрица-2 | Вывести в ремонт КЛ-10 Матрица-2 для БПР по восстановлению кабельной линии. | Выполнено 09.11.18г. 09-40ч., включено под напряжение и нагрузку 15.11.18г. в 17-50ч.
3 | 10.11.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-6, Т1 | Вывести в ремонт трансформатор Т1 на ТП-6 (ТСЗ) для ТО после аварийного отключения на 10.11.18г. с 09-30 до 17-00ч. | Выполнено 10.11.18г. с 09-30 по 11-47ч.
4 | 12.11.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | ТП-1, фидер КЛ-10 ТП-1593-1 | Вывести в ремонт КЛ-10 ТП-1593-1 для БПР по восстановлению кабельной линии с 12.11.18г. | Выполнено 09.11.18г. 09-40ч. Включено 19.11.18г. 10-14ч.
5 | 16.11.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | 2ТСН-10 | Вывести в ремонт для замены предохранителей ПКТ-10, осмотра и ВВИ трансфоматора 2ТСН после аварийного отключения. | Выполнено 16.11.18г. 12-00ч., включено 16.11.18г. 16-37ч.
6 | 15.11.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18 (ПАО Тюменские моторостроители) | 18.11.18г. С 9-00ч по 15-00ч. на ТП-18 вывести в ремонт секции шин 0,4кВ для БПР по замене автоматического выключателя 0,4кВ фидера "НПО". | Выполнено 18.11.18г. С 09-00ч.по 15-00ч.
7 | 20.11.2018г | ООО "ТСЗ" | ТП-20, ТП-21 | 21.11.18г. Отключить фидера по 0,4кВ питание жилых домов ГП-4 Ввод-1,(2), ГП-8 Ввод-1,(2) для БПР в ВРУ-0,4кВ ГП-4, ГП-8. | Выполнено 21.11.18г.
8 | 20.11.2018г | ООО "ТюменьСтройИнвест" | РП-1 (ОАО "Кросно") КЛ-10 Матрица-1 | 22.11.18г. Вывести в ремонт КЛ-10 Матрица-1 для перукладки кабельной линии с территории строй площадки. | Выполнено 22.11.18г.
9 | 22.11.2018г | ООО "ТюменьСтройИнвест" | РП-1 (ОАО "Кросно") КЛ-10 Матрица-1 | 23.11.18г. Включить КЛ-10 Матрица-1 под рабочее напряжение и нагрузку. | Выполнено 23.11.18г.
10 | 23.11.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18 (ПАО Тюменские моторостроители) | 25.11.18г.на ТП-18 Включить трансформатор 2Т. Собрать нормальную схему, 2С-0.4кВ от 2Т. | Выполнено 25.11.18г.11-00ч.
11 | 26.11.2018г | ООО "Медиасервис" | ТП-18 (ПАО Тюменские моторостроители) | 27.11.18г. на ТП-18 в РУ-0,4кВ отключить фидер №15. Вывести в ремонт КЛ-0,4 "НПО" для переподключения кабельной линии. | Выполнено 27.11.18г.10-00ч.
12 | 26.11.2018г | ООО "Галиос" | ТП-8 | 28.11.18г.с 08-00ч до 12-00ч. на ТП-8 вывести в ремонт 2С-0,4кВ для БПР по технологическому присоединению потребителя. | Выполнено 28.11.18г.08-00ч., 12-00ч.
13 | 27.11.2018г | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-18 | 28.11.18г.с 08-00ч до 12-00ч. на ТП-8 выполнить ТО 2С-0,4кВ. | Выполнено 28.11.18г.08-00ч., 12-00ч.

## Декабрь
Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2018г.
N п/п | Дата подачи | Заявитель Организация | Электроустановка | Содержание заявки | Выполнение, наряд
Декабрь
1 | 01.12.2018г. | ООО "Дорстрой" | ТП-22 | На ТП-22 отключить ВН-10 Ввод-1 | Выполнены оперативные переключения 01.12.18г. 12:02 по обычному бланку переключений с изменением схемы питания 1С-10 через СР-10.
2 | 01.12.2018г. | ООО "Дорстрой" | ТП-22 | На КЛ-10 ТП 22-1 подано напряжение. | 01.12.18г. 16:10 выполнены оперативные переключения по сборке нормально-эксплуатационной схемы на ТП-22 по сети 10кВ.
3 | 03.12.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | РП-1 (ОАО "Кросно") | На РП-1 включить под рабочее напряжение фидер В-10 Матрица-1 | Выполнено 03.12.18г. 10-50.
4 | 03.12.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-17 (Матрица) | На ТП-17 собрать нормально-эксплуатационную схему сети 10кВ (вкл.ВН-10 Ввод-1, откл.СВН-10) | Выполнено 03.12.18г. 11-00.
5 | 15.12.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | КЛ-10 ТП 1593-1 от ТП-1 | Вывести в ремонт КЛ-10 ТП 1593-1 для БПР на кабельной линии по выполнению АВР | Выполнено 15.12.18г. 15-39.
6 | 15.12.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | КЛ-10 ТП 1593-2 от ТП-1 | Вывести в ремонт КЛ-10 ТП 1593-2 для БПР на кабельной линии по выполнению АВР | Выполнено 15.12.18г. 15-39.
7 | 15.12.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ Суходольская | Включить под рабочее напряжение КЛ-10 Автоцентр-2 | Выполнено 15.12.18г. 15-04.
8 | 15.12.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-1 | Включить ВН-10 Ввод-2 | Выполнено 15.12.18г. 15-04.
9 | 15.12.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | КЛ-10 ТП 1593-1 от ТП-1 | Включить под рабочее напряжение КЛ-10 ТП 1593-1 | Выполнено 15.12.18г. 23-02.
10 | 19.12.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ТП-26 | На ТП-26 собрать нормально-эксплуатационную схему сети 10кВ | Выполнено 19.12.18г. 17-20.
11 | 20.12.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | КЛ-10 РП 11-2 от ПС 110кВ КСК | Отключить фидер РП 11-2, включить ЗН КЛ РП 11-2 | Выполнено 20.12.18г. 3-43.
12 | 20.12.2018г. | АО "Тюменьэерго" ТРС | КВЛ-110 ТТЭЦ-1- Граничная | Вывести в ремонт КВЛ-110 ТТЭЦ-1- Граничная с отпайками для БПР на ВЛ | Выполнено 20.12.18г. 04-00.
13 | 20.12.2018г. | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | ПС 110кВ КСК | В связи выводом в ремонт КВЛ-110 ТТЭЦ-1- Граничная с отпайками по заявке №14322/0 АО "Тюменьэерго" ТРС на ПС 110кВ КСК вывести в ремонт 2С-110, 2Т | Выполнено 20.12.18г. 05-00.
14 | 20.12.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | КЛ-10 РП 11-2 от ПС 110кВ КСК | Отключить ЗН КЛ РП 11-2, Включить под рабочее напряжение фидер РП 11-2 | Выполнено 20.12.18г. 13-12.
15 | 30.12.2018г. | ПАО "СУЭНКО" | КЛ-10 ТП 1593-2 от ТП-1 | Включить под рабочее напряжение КЛ-10 ТП 1593-2 | Выполнено 30.12.18г. 15-55.